Утверждено

приказом  по школе от 01.03.2016г № 51

План мероприятий

по внедрению ФГОС ОВЗ  в МБОУ «Эрсинойская СОШ»

| № |  | мероприятие | сроки |  | ответственные |  | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Внесение изменений в соответствующие разделы Устава и Программы развития организации: цели образовательного процесса , система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения, режим занятий обучающихся, открытость и доступность информации об ОО, регламентация образовательного процесса | март-август 2016 |  | Дадашева Х.Б. |  | Внесены изменения |
| 1.2 |  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в связи с переходом на ФГОС образования детей с ОВЗ: - Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей инвалидов; -Положение об индивидуальном учебном плане; -Положение о СИПРе; - Правила приема обучающихся; - Режим занятий обучающихся; - Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся; - Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и их родителями (законными представителями); - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах; - Должностные инструкции работников ОО - другие локальные акты | март-август 2016 |  | рабочая группа |  | локальные акты школы, должностные инструкции |
| 1.3 |  | Издание приказов по школе: - Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ/ умственной отсталостью в 2016-2017 учебном году - О создании рабочей группы по введению ФГОС. - Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью. - Приказ «Об организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью» - О разработке АООП/АОП; - Об утверждении АООП/АОП; - О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, учителя, психолога, педагога дополнительного образования; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ/умственной отсталостью; - Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. - Об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС); - Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | март -май 2016г |  | Дадашева Х.Б. |  | Приказы, положения, графики |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание рабочей группы введения ФГОС ОВЗ | март |  | Дадашева Х.Б. |  | Приказ |
| 2.2 |  | Разработка и реализация плана действий по подготовке в введению ФГОС обучающихся с ОВЗ, плана повышения квалификации, методической работы, организации внутришкольного контроля | март |  |  |  | План мероприятий |
| 2.3. |  | Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | в течение года |  | классные руководители |  | Координация деятельности по вопросам организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, план работы |
| 2.4. |  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на совещаниях при директоре, ШМО | в течение года |  | . Руководители ШМО |  | Протоколы заседаний |
| 2.5. |  | Заседание педагогического совета «Обсуждение ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья» | март 2016г |  | классные руководители |  | Протоколы |
| 2.6. |  | СПД "О готовности школы к переходу на ФГОС ОВЗ. Итоги мониторинга готовности" | апрель 2016г |  | классные руководители |  | Протоколы |
| 2.7. |  | Методические совещания: "Изучение базовых документов ФГОС ОВЗ" "Изучение опыта педагогов по реализации ФГОС ОВЗ" | в течение года |  | классные руководители |  | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов |
| 2.8. |  | Заседание педагогического совета «Проблемы введения и реализации требований ФГОС" | май 2016 |  | классные руководители |  | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 2.9. |  | Проведение общешкольного родительского собрания, заседаний Совета Учреждения и Совета родителей по вопросу введения и реализации ФГОС - ОВЗ | апрель, сентябрь 2016г |  | классные руководители |  | Протоколы |
| 2.10. |  | Анализ готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | Май 2016г |  | классные руководители |  | Справка |
| 2.11 |  | Разработка АООП, АОП, ИУП и т.д. | В течение года, по мере необходимости |  | Рабочая группа |  | Программы |
| 2.12 |  | Анализ программного обеспечения ОО требованиям стандарта | Май 2016г |  | классные руководители |  | Справка |
| 2.13 |  | Педагогический совет «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ как новая система требований к образовательной деятельности.» | Август 2016г |  | классные руководители |  | Протокол |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников учреждения и внесение дополнений в план курсовой подготовки | Апрель-май, 2016г |  | классные руководители |  | Анкеты, план курсовой подготовки |
| 3.2. |  | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 – декабрь 2016 |  | классные руководители |  | План-график повышения квалификации Доля руководящих работников ОО, прошедших курсы повышения квалификации - 50% Доля педагогических работников ОО, прошедших курсы повышения квалификации - 50% |
| 3.3. |  | Организация работы по введению в штатное расписание учреждения должностей педагог-психолог, ассистент, тьютор (или расширение сферы деятельности имеющихся работников | Июнь-август 2016г |  | классные руководители |  | Штатное расписание, перечень дополнительных работ |
| 3.4. |  | Установление сетевого взаимодействия для реализации АООП при недостаточности кадровых ресурсов ОО. Дополнительное профессиональное образование педагогов и руководителей | В течение года |  | классные руководители |  | Планы работы |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС образования детей с ОВЗ: - требования к организации пространства (доступность) - требования к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ (возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога) - требования к специальным: учебникам, тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения |  |  | Апрель-май 2016г | классные руководители | Анализ ресурсного обеспечения, справка |  |
| 4.2. | Анализ условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС |  |  | Апрель-май 2016г | классные руководители | Анализ условий, справка |  |
| 4.3. | Анализ соответствия материально-технической АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. |  |  | Апрель-май 2016г | классные руководители | Анализ МТБ, справка |  |
| 4.4. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на ее соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению |  |  | Май- август 2016г | классные руководители | Проведена инвентаризация материально-технической базы ОО, составлен план закупок на 2016 год |  |
| 4.5. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения реализации мероприятий по введению ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  | Май- август 2016г | классные руководители | Подготовлены технические задания и документация для размещения на электронных аукционах, прямых закупок |  |
| 4.6. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС |  |  | Апрель-май 2016г | классные руководители | Анализ учебного фонда, справка |  |
| 4.7. | Определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательной деятельности на 2016/2017 учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и организация закупок |  |  | Май- август 2016г | классные руководители . | Проведены закупки учебников и учебных пособий для организации образовательной деятельности |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Формирование заявок для организации с учетом требований ФГОС ОВЗ | В течение года |  | классные руководители |  | Заявки |
| 5.2. |  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | В течение года |  | классные руководители |  | Муницип.задание |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на официальном сайте ОО в сети Интернет, создание информационной страницы, размещение информации | постоянно |  | классные руководители |  | Информирование общественности о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, сайт |
| 6.2. |  | Организация для родителей информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ (размещение информации на сайте школы, публикации в СМИ, встречи с родительской общественностью, информационные стенды, буклеты и др. ) | постоянно |  | классные руководители |  | Сайты, публикации, выступления, стенды |
| 6.3. |  | Анкетирование родителей обучающихся в целях составления части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений | По мере необходимости |  | классные руководители |  | Обеспечение реализации особых «специфических) образовательных потребностей детей с ОВЗ |
|  |  |  |  |  | классные руководители |  |  |
| 6.4. |  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | постоянно |  | классные руководители |  | Сайты, публикации, выступления |
| 7. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Планирование и реализация психологического сопровождения детей с ОВЗ (в т.ч. через сетевое взаимодействии) | В течение года |  | Психолог |  | План работы |
| 7.2. |  | Индивидуальное педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ИУП, воспитательные программы) | В течение года |  | Педагоги |  | План работы |
| 7.3. |  | Проведение собеседований с родителями при приеме в учреждение, дальнейшее сопровождение. | В течение года |  | Психолог |  | Индивидуальный маршрут |
| 7.4. |  | Организация консультативной работы с родителями, педагогами, учащимися. Организация тренингов по вопросам инклюзивного образования | В течение года |  | Психолог |  | Разъяснительная работа по вопросам инклюзивного образования |
| 8. Прогностическо- диагностическое направление реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Создание банка данных учащихся нуждающихся в "индивидуальном сопровождении" через координированное взаимодействие с ДОУ, ПМПК, МБУЗ. | Апрель-май 2016г |  | классные руководители |  | Банк данных |
| 8.2. |  | Социально-педагогическая диагностика (получение объективной информации об организованности, умении учиться, особенностях личности и др.) Отслеживание динамики развития. | по мере необходимости |  | Педагог-психолог |  | Информация, ИОМ |

|  | Корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с нарушениями ……….. (далее – АООА для обучающихся с …………………..) |  |  |  |  | Внесены изменения в АООП в соответствии с утвержденным ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, примерной АООП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практико-ориентированный семинар «Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся. Создание ученического портфеля достижений» |  |  |  |  | Издание методических материалов. Трансляция педагогического опыта работы. |
|  | Мониторинг эффективности использования учебного и лабораторного оборудования в урочной и внеурочной деятельности |  |  |  |  | Проведен анализ эффективности использования учебного лабораторного оборудования. Разработаны методические материалы |
|  | Мастер-класс «Конструирование как метод развития плодотворного сотрудничества (учитель-ученик или в малых группах) во внеурочной деятельности |  |  |  |  | Издание методических материалов. Трансляция педагогического опыта работы. |
|  | Педагогический совет «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ как новая система требований к образовательной деятельности» |  |  |  |  | Выработка стратегии развития ОО в 2016 году |
| 5. Информационное обеспечение по введению ФГОС образования детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на официальном сайте ОО в сети Интернет |  |  |  | Информирование общественности о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
|  | Анкетирование родителей обучающихся в целях составления части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений |  |  |  | Обеспечение реализации особых «специфических) образовательных потребностей детей с ОВЗ |  |
| Психолого-педагогическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Прогностическо- диагностическое направление |  |  |  |  |  |  |